## 總覽
C# .NET 學習進度打卡表
開始日期(週一) | 2026-09-28 | ← 可修改;預定日期自動跳過週末
每日預計時數 | 3.5 | ← 可修改;預計時數自動更新
整體進度
完成天數 | 4
總天數 | 100
完成率 | 4%
累計實際時數 | 8.5
預計總時數 | 350
已通過週驗收 | 0 / 20
預計完成日期 | 2027-02-12
各階段進度
階段 | 週次 | 完成天數 | 總天數 | 完成率
0 C#基礎 | 第 1–2 週 | 4 | 10 | 40%
1 SQL與Dapper | 第 3–4 週 | 0 | 10 | 0%
2 Web API | 第 5–7 週 | 0 | 15 | 0%
3 認證與進階 | 第 8–9 週 | 0 | 10 | 0%
4 前後端整合 | 第 10–11 週 | 0 | 10 | 0%
5 讀實戰專案 | 第 12–13 週 | 0 | 10 | 0%
6 專案B | 第 14–19 週 | 0 | 30 | 0%
7 驗收 | 第 20 週 | 0 | 5 | 0%
使用說明
• 黃底儲存格為需要你填寫的欄位,其餘為公式,請勿覆蓋。
• 每天學完:在「每日打卡」H 欄選 ✔、J 欄填實際時數、K 欄寫心得。範例:✔ / 3.5 / 卡在 LINQ GroupBy,查 MS Learn 後解決。
• 每週五:到「週驗收」對照標準,通過才打 ✔。沒通過就用週末補,不要硬往下走。
• 落後超過 1 週:不壓縮後面階段,直接改 C4 的開始日期順延。
• 每日結構:讀 1 hr + 做 2 hr + 記筆記 0.5 hr(預計 3.5 hr;範圍 3–4 hr)。
• 規則:階段 7 驗收時不使用 AI,只查官方文件與搜尋引擎。

## 每日打卡
序號 | 週 | 星期 | 階段 | 主題 | 練習/產出 | 預定日期 | 完成 | 預計時數 | 實際時數 | 卡關/心得筆記
1 | 1 | 一 | 0 C#基礎 | 開發環境、變數、型別、運算式 | Console 計算機 | 2026-09-28 | ✔ | 3.5 | 2.5 | 必須使用雙引號 在 C# 中，文字必須始終以雙引號"（）包圍。 單引號（'）無法用於文字。 務必使用直引號（），"不要用彎曲引號。 分號很重要 請注意行尾的分號（;）。 在 C# 中，每個指令都必須以分號結尾。 它會告訴電腦你已經輸入完指令。 Console.Write（） 與 Console.WriteLine（） Console.WriteLine() 在結尾加行分隔，將下一個輸出移至新行 Console.Write() 列印到目前行且不加換行 一個必須記住的重要規則是，即使使用者輸入數字，也必須Console.ReadLine()回傳文字（字串）。 當你為 var 變數指派值時，C# 會根據該值自動判定其資料型別 與其他一些語言不同，C# 是一種 強型別 語言。 這表示一旦你宣告變數為某個類型，它只能保留該類型的值 位置很重要：前置遞增與後置遞增 和 運算子的行為會因其出現在變數--或++而有所不同： - 後置遞增（value++）：先使用目前值，再遞增 - 預遞增 （++value）：先進行遞增，然後使用新值 另一種將字串轉換為數字的方法如下 Parse 錢用 decimal,其他用 double。
2 | 1 | 二 | 0 C#基礎 | 流程控制、陣列、List<T>、Dictionary | 成績統計 | 2026-09-29 | ✔ | 3.5 | 1.5
3 | 1 | 三 | 0 C#基礎 | 方法、參數、回傳值、string 操作 | 字串處理工具 | 2026-09-30 | ✔ | 3.5 | 3 | 缺字串處理工具
4 | 1 | 四 | 0 C#基礎 | class、屬性、建構子、存取修飾詞 | 設計 Student 類別 | 2026-10-01 | ✔ | 3.5 | 1.5
5 | 1 | 五 | 0 C#基礎 | 複習 + 小作業 | 通訊錄(記憶體版) | 2026-10-02 |  | 3.5
6 | 2 | 一 | 0 C#基礎 | interface、繼承、多型 | 為通訊錄抽出介面 | 2026-10-05 |  | 3.5
7 | 2 | 二 | 0 C#基礎 | LINQ(Where/Select/OrderBy/GroupBy) | 用 LINQ 重寫統計 | 2026-10-06 |  | 3.5
8 | 2 | 三 | 0 C#基礎 | nullable、DateTime、enum、例外處理 | 加入驗證與錯誤處理 | 2026-10-07 |  | 3.5
9 | 2 | 四 | 0 C#基礎 | async/await、檔案讀寫、JSON 序列化 | 通訊錄存成 JSON 檔 | 2026-10-08 |  | 3.5
10 | 2 | 五 | 0 C#基礎 | 階段驗收 | 不看資料獨立完成 Console 小程式 | 2026-10-09 |  | 3.5
11 | 3 | 一 | 1 SQL與Dapper | 安裝 SSMS、建資料庫與資料表、資料型別 | 建 Todo、User 兩張表 | 2026-10-12 |  | 3.5
12 | 3 | 二 | 1 SQL與Dapper | SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE、WHERE | 對 Todo 做 CRUD 語法 | 2026-10-13 |  | 3.5
13 | 3 | 三 | 1 SQL與Dapper | JOIN、GROUP BY、聚合函數 | 查每位使用者的待辦數 | 2026-10-14 |  | 3.5
14 | 3 | 四 | 1 SQL與Dapper | PK/FK/Index、稽核欄位設計 | 讀 DBScript_StudentConduct.sql 前 5 張表 | 2026-10-15 |  | 3.5
15 | 3 | 五 | 1 SQL與Dapper | 分頁 OFFSET/FETCH、交易 BEGIN TRAN | 寫一支分頁查詢 | 2026-10-16 |  | 3.5
16 | 4 | 一 | 1 SQL與Dapper | Dapper 安裝、Query<T>、QueryFirstOrDefault | Console 專案連 DB 查資料 | 2026-10-19 |  | 3.5
17 | 4 | 二 | 1 SQL與Dapper | Execute、參數化查詢、防 SQL Injection | 用 Dapper 做 Todo 增修刪 | 2026-10-20 |  | 3.5
18 | 4 | 三 | 1 SQL與Dapper | 一對多查詢(splitOn)、交易 | 查詢 Todo 與其標籤 | 2026-10-21 |  | 3.5
19 | 4 | 四 | 1 SQL與Dapper | 讀 BaseRepository.cs,理解 Repository 模式 | 自己寫 TodoRepository | 2026-10-22 |  | 3.5
20 | 4 | 五 | 1 SQL與Dapper | 階段驗收 | 資料庫 + Repository 的 Console 版 | 2026-10-23 |  | 3.5
21 | 5 | 一 | 2 Web API | Web API 專案結構、Program.cs、第一個 Controller | Hello API | 2026-10-26 |  | 3.5
22 | 5 | 二 | 2 Web API | 路由、[HttpGet/Post/Put/Delete]、[FromBody]/[FromQuery] | Todo CRUD 路由(假資料) | 2026-10-27 |  | 3.5
23 | 5 | 三 | 2 Web API | 依賴注入 DI(Scoped/Singleton/Transient) | 寫 ITodoService 並註冊 | 2026-10-28 |  | 3.5
24 | 5 | 四 | 2 Web API | 三層拆分:Controller → Service → Repository | 拆成 4 個專案(仿 FjuBase) | 2026-10-29 |  | 3.5
25 | 5 | 五 | 2 Web API | 串上 SQL Server | 完整 Todo API 可跑 | 2026-10-30 |  | 3.5
26 | 6 | 一 | 2 Web API | DTO 與 ViewModel、Mapster(專案用;概念同 AutoMapper) | 加入 ViewModel 分離 | 2026-11-02 |  | 3.5
27 | 6 | 二 | 2 Web API | 資料驗證 [Required]、統一回傳格式 | 設計 ApiResult<T> | 2026-11-03 |  | 3.5
28 | 6 | 三 | 2 Web API | Swagger、appsettings.json、多環境設定 | 加上 Swagger 文件 | 2026-11-04 |  | 3.5
29 | 6 | 四 | 2 Web API | Middleware 與 Filter、全域例外處理 | 統一錯誤處理 | 2026-11-05 |  | 3.5
30 | 6 | 五 | 2 Web API | Postman 測試、建立測試集合 | 整套 API 用 Postman 驗收 | 2026-11-06 |  | 3.5
31 | 7 | 一 | 2 Web API | 分頁 PagedList<T>(讀 Infrastructure 實作) | 加分頁與搜尋 | 2026-11-09 |  | 3.5
32 | 7 | 二 | 2 Web API | Unit of Work 與交易(讀專案 UnitOfWork) | 一次寫兩張表 | 2026-11-10 |  | 3.5
33 | 7 | 三 | 2 Web API | 追蹤導讀:AnnouncementController 全流程 | 畫出呼叫鏈圖 | 2026-11-11 |  | 3.5
34 | 7 | 四 | 2 Web API | 補強:回頭補不熟的部分 | 重寫做錯的地方 | 2026-11-12 |  | 3.5
35 | 7 | 五 | 2 Web API | 練習專案 A 驗收 | 三層 + Swagger + 分頁 + 交易 | 2026-11-13 |  | 3.5
36 | 8 | 一 | 3 認證與進階 | 登入流程、密碼雜湊(不明文存密碼) | 建 Account 表與註冊 API | 2026-11-16 |  | 3.5
37 | 8 | 二 | 3 認證與進階 | JWT 原理、簽發 token | 登入 API 回傳 JWT | 2026-11-17 |  | 3.5
38 | 8 | 三 | 3 認證與進階 | [Authorize]、Claims、驗證 token | 保護 Todo API | 2026-11-18 |  | 3.5
39 | 8 | 四 | 3 認證與進階 | 角色與權限(讀 AdminRoles、MenuFunction) | 加上管理員/一般使用者 | 2026-11-19 |  | 3.5
40 | 8 | 五 | 3 認證與進階 | 整合驗收 | Todo API 有登入與角色控管 | 2026-11-20 |  | 3.5
41 | 9 | 一 | 3 認證與進階 | NLog 設定與記錄 | 記錄錯誤與操作 | 2026-11-23 |  | 3.5
42 | 9 | 二 | 3 認證與進階 | 檔案上傳與下載(讀 FileHelper) | 待辦事項附件 | 2026-11-24 |  | 3.5
43 | 9 | 三 | 3 認證與進階 | Quartz 排程 | 每天逾期提醒(先寫 log) | 2026-11-25 |  | 3.5
44 | 9 | 四 | 3 認證與進階 | 寄 Email(讀 EmailSender) | 實際寄信 | 2026-11-26 |  | 3.5
45 | 9 | 五 | 3 認證與進階 | 複習與補強 | 整理筆記 | 2026-11-27 |  | 3.5
46 | 10 | 一 | 4 前後端整合 | Quasar 專案建立、Layout、頁面路由;先讀 FjuMgtFwk_vue3 的 MIGRATION_GUIDE.md | 建專案骨架(以 FjuMgtFwk_vue3 為樣板);筆記:前端慣例 | 2026-11-30 |  | 3.5
47 | 10 | 二 | 4 前後端整合 | Axios 封裝、攔截器、帶 token | 統一 API 呼叫層 | 2026-12-01 |  | 3.5
48 | 10 | 三 | 4 前後端整合 | Pinia 存登入狀態、Router 守衛 | 登入頁 + 未登入導回 | 2026-12-02 |  | 3.5
49 | 10 | 四 | 4 前後端整合 | q-table(分頁、排序、搜尋) | 待辦列表頁 | 2026-12-03 |  | 3.5
50 | 10 | 五 | 4 前後端整合 | q-form、q-dialog、表單驗證 | 新增/編輯待辦 | 2026-12-04 |  | 3.5
51 | 11 | 一 | 4 前後端整合 | 錯誤提示、loading、SweetAlert | 完整錯誤處理 | 2026-12-07 |  | 3.5
52 | 11 | 二 | 4 前後端整合 | 檔案上傳前端、日期元件 | 附件功能 | 2026-12-08 |  | 3.5
53 | 11 | 三 | 4 前後端整合 | CORS 問題與環境變數 | 前後端分開部署測試 | 2026-12-09 |  | 3.5
54 | 11 | 四 | 4 前後端整合 | 讀 FjuStudentConduct_FRONT 的 proposalList.vue | 對照後端 API 追流程 | 2026-12-10 |  | 3.5
55 | 11 | 五 | 4 前後端整合 | 練習專案 A 前端驗收 | 完整 Todo 系統(前後端) | 2026-12-11 |  | 3.5
56 | 12 | 一 | 5 讀實戰專案 | 讀 FjuBase:登入與 Token 流程 | 筆記:登入流程圖 | 2026-12-14 |  | 3.5
57 | 12 | 二 | 5 讀實戰專案 | 讀 FjuBase:選單與權限模組 | 筆記:權限資料表關係 | 2026-12-15 |  | 3.5
58 | 12 | 三 | 5 讀實戰專案 | 讀 RewardProposalService:查詢 | 追蹤一支查詢 API | 2026-12-16 |  | 3.5
59 | 12 | 四 | 5 讀實戰專案 | 讀 RewardProposalService:新增/更新/交易 | 追蹤一支寫入 API | 2026-12-17 |  | 3.5
60 | 12 | 五 | 5 讀實戰專案 | 前後端對照:FjuMgtFwk_vue3 sample 單元(page → store → modal)對照 FjuBase 公告 CRUD(AnnouncementController → Service → Repository → 資料表) | 筆記:從畫面按鈕到資料表的完整呼叫鏈圖 | 2026-12-18 |  | 3.5
61 | 13 | 一 | 5 讀實戰專案 | 讀後端開發文件:資料表設計 | 列出 RewardProposal 相關表 | 2026-12-21 |  | 3.5
62 | 13 | 二 | 5 讀實戰專案 | 讀後端開發文件:狀態機 FlowState/TaskState | 畫狀態流轉圖 | 2026-12-22 |  | 3.5
63 | 13 | 三 | 5 讀實戰專案 | 讀需求規劃說明書 | 標出縮小版要做的功能 | 2026-12-23 |  | 3.5
64 | 13 | 四 | 5 讀實戰專案 | 設計縮小版資料表 | 完成資料表草圖 | 2026-12-24 |  | 3.5
65 | 13 | 五 | 5 讀實戰專案 | 定案專案 B 範圍 | 寫出專案 B 範圍清單 | 2026-12-25 |  | 3.5
66 | 14 | 一 | 6 專案B | 建立四層專案骨架 | 專案可編譯、Swagger 可開 | 2026-12-28 |  | 3.5
67 | 14 | 二 | 6 專案B | 撰寫建表腳本 | 資料庫建置完成 | 2026-12-29 |  | 3.5
68 | 14 | 三 | 6 專案B | 撰寫 Repository | 基本查詢與新增可用 | 2026-12-30 |  | 3.5
69 | 14 | 四 | 6 專案B | 登入 JWT | 登入 API 完成 | 2026-12-31 |  | 3.5
70 | 14 | 五 | 6 專案B | 驗收登入與基礎 | Postman 測試通過 | 2027-01-01 |  | 3.5
71 | 15 | 一 | 6 專案B | 提報單 DTO/ViewModel | 定義資料模型 | 2027-01-04 |  | 3.5
72 | 15 | 二 | 6 專案B | 新增草稿 API | 可新增草稿 | 2027-01-05 |  | 3.5
73 | 15 | 三 | 6 專案B | 查詢分頁 API | 列表可分頁搜尋 | 2027-01-06 |  | 3.5
74 | 15 | 四 | 6 專案B | 修改與刪除草稿 | 草稿維護完成 | 2027-01-07 |  | 3.5
75 | 15 | 五 | 6 專案B | Postman 測試 | 提報單 CRUD 驗收 | 2027-01-08 |  | 3.5
76 | 16 | 一 | 6 專案B | 流程定義資料表 | 簽核流程設計 | 2027-01-11 |  | 3.5
77 | 16 | 二 | 6 專案B | 送出 API | 草稿 → 審核中 | 2027-01-12 |  | 3.5
78 | 16 | 三 | 6 專案B | 核准/駁回 API | 審核動作完成 | 2027-01-13 |  | 3.5
79 | 16 | 四 | 6 專案B | 狀態驗證與權限 | 非法流轉會被擋 | 2027-01-14 |  | 3.5
80 | 16 | 五 | 6 專案B | 流程測試 | 簽核流程驗收 | 2027-01-15 |  | 3.5
81 | 17 | 一 | 6 專案B | 操作紀錄表設計 | 只增不刪的 Log 表 | 2027-01-18 |  | 3.5
82 | 17 | 二 | 6 專案B | 紀錄寫入與交易 | 每個動作都留紀錄 | 2027-01-19 |  | 3.5
83 | 17 | 三 | 6 專案B | 附件上傳 | 提報單附件 | 2027-01-20 |  | 3.5
84 | 17 | 四 | 6 專案B | Email 通知 | 簽核結果寄信 | 2027-01-21 |  | 3.5
85 | 17 | 五 | 6 專案B | Quartz 提醒 | 期限提醒排程 | 2027-01-22 |  | 3.5
86 | 18 | 一 | 6 專案B | 前端骨架與登入 | 登入頁完成 | 2027-01-25 |  | 3.5
87 | 18 | 二 | 6 專案B | 提報列表頁 | q-table 分頁列表 | 2027-01-26 |  | 3.5
88 | 18 | 三 | 6 專案B | 提報表單頁 | 新增/編輯表單 | 2027-01-27 |  | 3.5
89 | 18 | 四 | 6 專案B | 詳情與簽核頁 | 簽核操作畫面 | 2027-01-28 |  | 3.5
90 | 18 | 五 | 6 專案B | 前後端串接測試 | 端到端可操作 | 2027-01-29 |  | 3.5
91 | 19 | 一 | 6 專案B | 整合測試 | 撰寫測試清單並逐項跑 | 2027-02-01 |  | 3.5
92 | 19 | 二 | 6 專案B | 修 bug | 修正測試問題 | 2027-02-02 |  | 3.5
93 | 19 | 三 | 6 專案B | 錯誤處理與 log 檢查 | 錯誤訊息友善、log 完整 | 2027-02-03 |  | 3.5
94 | 19 | 四 | 6 專案B | 撰寫使用說明 | 操作手冊 | 2027-02-04 |  | 3.5
95 | 19 | 五 | 6 專案B | 專案 B 驗收 | 完整系統可展示 | 2027-02-05 |  | 3.5
96 | 20 | 一 | 7 驗收 | 選定新需求(銷過申請)並設計 | 資料表與 API 設計稿 | 2027-02-08 |  | 3.5
97 | 20 | 二 | 7 驗收 | 建立資料表與 Repository | 資料層完成 | 2027-02-09 |  | 3.5
98 | 20 | 三 | 7 驗收 | 完成 API | Postman 驗收 | 2027-02-10 |  | 3.5
99 | 20 | 四 | 7 驗收 | 完成前端頁面 | 端到端可操作 | 2027-02-11 |  | 3.5
100 | 20 | 五 | 7 驗收 | 總驗收與檢討 | 不使用 AI 完成,寫檢討 | 2027-02-12 |  | 3.5
Formulas:
預定日期 = WORKDAY(總覽!$C4,[序號]-1)

## 週驗收
週 | 階段 | 本週驗收標準 | 完成 | 完成日期 | 備註
1 | 0 C#基礎 | 能寫出 class、集合與基本流程控制
2 | 0 C#基礎 | 不看資料寫出 class、interface、LINQ 查詢
3 | 1 SQL與Dapper | 能設計 3–5 張關聯資料表並寫 JOIN、分頁
4 | 1 SQL與Dapper | 能用 Dapper 完成分頁查詢與交易
5 | 2 Web API | 三層架構 Todo API 可執行
6 | 2 Web API | API 有 ViewModel、驗證、統一回傳、Swagger
7 | 2 Web API | 練習專案 A:Todo API 三層 + Swagger + 分頁 + 交易(1 天內可做出 CRUD)
8 | 3 認證與進階 | API 有 JWT 登入與角色控管
9 | 3 認證與進階 | 能記錄 log、上傳檔案、排程、寄信
10 | 4 前後端整合 | 前端可登入並操作待辦列表與表單
11 | 4 前後端整合 | 練習專案 A 前後端完整可用
12 | 5 讀實戰專案 | 能追蹤 FjuBase 與 RewardProposalService 的呼叫鏈
13 | 5 讀實戰專案 | 完成專案 B 範圍與資料表設計
14 | 6 專案B | 專案 B:資料庫、Repository、登入完成
15 | 6 專案B | 專案 B:提報單 CRUD 完成
16 | 6 專案B | 專案 B:簽核流程與狀態流轉完成
17 | 6 專案B | 專案 B:操作紀錄、附件、通知完成
18 | 6 專案B | 專案 B:前端頁面完成並串接
19 | 6 專案B | 專案 B:整合測試通過、有使用說明
20 | 7 驗收 | 不使用 AI,獨立完成新需求(銷過申請)